АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2022 г                                      № 18

Об утверждении Плана мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022-2024 гг.

В рамках исполнения пункта 2 Плана мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022-2024 годы в Волгоградской области, утвержденного Управлением Росреестра по Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысоевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022-2024 гг.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации Сысоевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысоевского сельского поселения                        	Д.Г. Пискаревская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сысоевского сельского поселения

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

от 07.04.2022 №18

План мероприятий по проекту

«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости

необходимыми сведениями» на 2022-2024 гг.

| № пп/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана | В течение 2022-2024 г. | Глава Сысоевского сельского поселения |
| 2 2. | Подготовка и направление запросов в органы и организации (в том числе в налоговые органы, органы записи актов гражданского состояния, нотариусам, органы и организации по государственному техническому учёту и (или) технической инвентаризации) в целях получения необходимых сведений и документов. | 2022-2024 г. | Специалист по связям с общественностью по вопросам услуг в сфере муниципального хозяйства; специалист по связям с общественностью по землепользованию, землеустройству и контролю за использованием земель. |
| 23. | Извещение граждан (в том числе посредством опубликования извещения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации муниципального образования в сети «Интернет», на информационных стендах) о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной регистрации права собственности на такие объекты недвижимости (извещение) Сверка Перечня ранее учтенных объектов с имеющейся архивной документацией. | 2022-2024 г. | Специалист по связям с общественностью по вопросам услуг в сфере муниципального хозяйства; специалист по связям с общественностью по землепользованию, землеустройству и контролю за использованием земель. |
| 4 4. | Организовать выезд специалистов на место нахождения объектов недвижимости (по перечню) в целях работы с населением (побуждение правообладателей объектов недвижимости к государственной регистрации права собственности на эти объекты) | 2022-2024 г. | Специалист по связям с общественностью по вопросам услуг в сфере муниципального хозяйства; специалист по связям с общественностью по землепользованию, землеустройству и контролю за использованием земель. |